## Tabelle1
Zuwendung | an | KSBK- |  | Zuwendung | Kosten der Maßnahme (€)
gewährt gem. | Stadt/Gemeinde/ | Nr. | für (Maßnahme) | Darlehen (D) | eingeplant | zuwendungsfähig | Mehrbetrag
KA-Beschluss vom | Samtgemeinde |  |  | Zuweisung (Z) |  |  | Minderbetrag (-)
2004-07-21 | Bothel | 39 | Wiedauschule Bothel: Fenstersanierung im Altbaubereich | Kosten | 35000 | 20073.28 | -14926.72
|  |  |  | D | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Z | 17500 | 10037 | -7463
2005-01-19 | Bremervörde | 66 | Josef-Guggenmos-GS Hesedorf | Kosten | 20000 | 5909.04 | -14090.96
|  |  | Fenstersanierung | D | 4000 | 1182 | -2818
|  |  |  | Z | 2667 | 788 | -1879
2005-01-19 | Bremervörde | 67 | Hauptschule Bremervörde | Kosten | 19000 | 26848.68 | 7848.68
|  |  | Erneuerung der Lehrküche | D | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Z | 9500 | 13425 | 3925
2005-07-29 | Fintel | 28 | GS Lauenbrück: Beleuchtungssanierung Turnhalle | Kosten | 12000 | 12590.32 | 590.32
|  |  |  | D | 2400 | 2519 | 119
|  |  |  | Z | 2400 | 2519 | 119
2004-02-20 | Geestequelle | 45 | Schulzentrum Geestequelle in Oerel: | Kosten | 148000 | 129481.31 | -18518.69
|  |  | Erweiterung Lehrerzimmer u. Toilettensanierung | D | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Z | 74000 | 64741 | -9259
2004-08-26 | Gnarrenburg | 38 | Haupt- u. Realschule: Erweiterung um einen Werk- | Kosten | 230000 | 218965.21 | -11034.79
2005-01-21 |  |  | u. Technikraum | D | 0 | 0 | 0
2005-09-08 |  |  |  | Z | 115000 | 109483 | -5517
2001-12-03 | Rotenburg (W.) | 40 | Stadtschule/OS Rotenburg (W.): Neubau/Umbau | Kosten | 3133469 | 2901948.43 | -231520.57
|  |  | Sporthalle | D | 342778 | 356728 | 13950
|  |  |  | Z | 1052817 | 897703 | -155114
2005-05-24 | Rotenburg (W.) | 100 | Theodor-Heuss-Schule (Sporthalle) | Kosten | 60000 | 60857.44 | 857.44
|  |  | Erneuerung Heizungsanlage u. Einbau Solaranlage | D | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Z | 30000 | 30429 | 429
2004-11-09 | Scheeßel | 29 | GS Scheeßel: Anbau am Südgiebel des Kreuzberg- | Kosten | 231000 | 276248.5 | 45248.5
2004-12-09 |  |  | gebäudes | D | 44000 | 55250 | 11250
|  |  |  | Z | 29334 | 36834 | 7500
2004-11-26 | Sottrum | 52 | Haupt- u. Realschule Sottrum: | Kosten | 400000 | 332675.24 | -67324.76
|  |  | Erweiterung um 2 Klassenräume u. 1 Lehrerzimmer | D | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Z | 200000 | 166338 | -33662
2003-02-28 | Tarmstedt | 57 | GS Wilstedt: Sanierung u. Erweiterung der Turnhalle | Kosten | 704000 | 664874.968 | -39125.032
|  |  |  | D | 140800 | 132975 | -7825
|  |  |  | Z | 140800 | 132975 | -7825
2003-07-24 | Zeven | 67 | GS Elsdorf: Anbau u. Sanierung Toilettenanlage (Altbau) | Kosten | 272000 | 126696.99 | -145303.01
|  |  |  | D | 54400 | 25340 | -29060
|  |  |  | Z | 32267 | 16893 | -15374